|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНОКуратор муниципального проекта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |  | УТВЕРЖДЕНрешением проектного комитета Архангельской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 годапротокол № |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

*«Комплексное развитие Вельского района»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель муниципального проектаДорофеев Д.Ю.от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность  |
| Куратор муниципального проекта  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Дорофеев Дмитрий Юрьевич, глава Вельского муниципального района. |
| Администратор муниципального проекта | Черняев Виктор Васильевич, первый заместитель главы -заместитель по инвестиционной политике |
| Заинтересованные стороны | администрация Вельского муниципального района;Исполнительные органы государственной власти Архангельской областимуниципальные образовательные организации Вельского муниципального района;муниципальные учреждения культуры Вельского муниципального района;администрации муниципальных образований сельских поселений;население Вельского муниципального района;Субъекты малого и среднего предпринимательства. |

**2. Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | Обеспечение комплексного развития Вельского муниципального района Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Вельского района. |
| Цель проекта | Участие в достижении национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для создания комфортной среды проживания населения на территории Вельского муниципального района . |
| Задачи проекта | 1. Улучшение демографической ситуации в районе2. Развитие сферы общего образования3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов4. Улучшение экологической обстановки5. Развитие сферы культуры6.Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района |
| Результат проекта | В муниципальном образовании достигнуты целевые показатели по реализуемым национальным проектам; развита социальная инфраструктура, повышено качество оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, улучшено качество жизни населения района. |
| Показатели проекта и их значение по годам | Показатель  | Базовое значение 2019 | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Улучшение демографической ситуации в районе. |
| Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций, ед. | 3211 | 220 | - | - | - | - |
| Доступность дошкольногообразованиядетей в возрастеот 1,5 лет до 3 лет, % | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность дошкольногообразованиядетей в возрастеот 3 лет до 7 лет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %** | 49,0 | 50,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| **Смертность от всех причин, (человек на 1000 человек , чел.** | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,1 |
| **Смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 100 тыс.населения** | 536,8 | 528,3 | 505,8 | 481,5 | 458,7 | 431,4 |
| 2. Развитие сферы общего образования |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс.чел. | 0,15 | 0,20 | 0,32 | 0,46 | 0,80 | 0,85 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 54,4 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченные дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности, % | 20 | 23 | 23 | 24 | 24,5 | 25 |
| Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % | 0 | 27,6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Созданы места в новых образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед. | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам , вовлечены в различные формы наставничества, % | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу, в том числе для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед. | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел. | 1240 | 1380 | 1860 | 1860 | 2050 | 2050 |
| Обеспечение использования цифровой образовательной среды образовательными организациями, реализующими программы общего и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность  | нет | да | да | да | да | да |
| 3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов |
| Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (нарастающим итогом), кв.м | 0 | 0 | 2392,4 | 2392,4 | 8330,6 | 16259,2 |
| Количество граждан, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом), чел. | 0 | 0 | 109 | 109 | 359 | 819 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, ед. | 14 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов. |  | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Среднее значение индекса качества городской среды |  | 138 | 144 | 151 | 151 | 151 |
| 4. Улучшение экологической обстановки |
| Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, ед. |  |  |  |  | 1 |  |
| Создания лесопаркового зеленого пояса |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. Развитие сферы культуры |
| Количество посещений организаций культуры, ед. (в том числе количество посещений культурно-досуговых учреждений и количество посещений библиотек) | 400540 | 408470 | 416400 | 424380 | 439970 | 474750 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры, ед. | 4 | 7 |  | 2 |  |  |
| Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, чел.  | 26 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование, ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  | 6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 3,611 | 9,792 | 10,28 |  |  |  |
| Количество ДТП со смертельным исходом на дорогах местного значения | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района |
| Количество мероприятий реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствующем году, ед. |  | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | Увеличение количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района |
| Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, % |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между администрацией города, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, %  | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| Дополнительные сведения о проекте | - |
| Сроки реализации проекта | 2020-2024 гг. |

**3. Календарный план муниципального проекта**

| № | Наименование мероприятия | Группа мероприятия[[1]](#endnote-1) | Датаначала | Датаокончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Улучшение демографической ситуации в районе.** |
| **1.1.** | **Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет** | **-** | **01.01.2020** | **31.12.2024** | **Управление капитального строительства, архитектуры и экологии** | **Созданы новые места в дошкольной образовательной организации - 220** |
| 1.1.1. | Строительство детского сада на 220 мест в г.Вельск Вельского района Архангельской области | МРП | 03.06.2019 | 31.12.2020 | Управление капитального строительства, архитектуры и экологии | Ввод в эксплуатацию здания детского сада в 2020 году  |
| 1.2. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом | - | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Комитет по физической культуре и спорту Вельского муниципального района | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее чем 55 % доли занимающихся жителей района.В 2024 году обустроено 3 новых плоскостных сооруженияВ 2020 – 2 шт.;В 2021 году -1 шт. |
| 1.2.1. | Реконструкции спортивной площадки по ул. Песочная г. Вельска Архангельской области | МРП | 01.02.2020  | 31.12.2020  | Заместитель главы по городскому хозяйству и градостроительству муниципального образования «Вельское», ООО «АльянсСтрой», администрация Вельского муниципального района, администрация муниципального образования «Вельское», муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационного управления» г. Вельск | Реконструирована и введена в эксплуатацию спортивная площадка по ул. Песочной г. Вельска Архангельской области. Площадью 300 0 кв.м. Обеспечено увеличение количества доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  |
| 1.2.2. | Установка спортивно-технологического оборудования в МО «Муравьёвское» для создания малой спортивной площадки, закупаемой за счет федерального бюджета в рамках Государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» | ММП | 01.02.2020 | 15.10.2020 | Администрация Вельского муниципального района Архангельской области, администрация МО «Муравьёвское», ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области | Введена площадка для сдачи норм ВФСК ГТО в д.Горка Муравьевская.Созданы условия для максимального вовлечения населения района в систематическое занятия физической культурой и спортом, развитие массового количества всех слоев населения в сдаче норм ВФСК ГТО, приобщение широких слоев населения к здоровому образу жизни.  |
| 1.2.3. | Строительство спортивной площадки в МО «Муравьевское» | МРП | 01.01.2020 | 31.08.2020 | Администрация МО «Муравьевское», жители | Построена спортивная площадка в МО «Муравьевское» д.Филяевская с обустройством беговой дорожки, установлен спортивный комплекс для детей от 6 лет (рукоход, перекладины, лестница для лазания, наклонная сетка), установлен спортивный комплекс для детей от 14 лет (комплект из 7 турников, шведская стенка, скамья для пресса, брусьев, турников для отжиманий и гимнастических колец), установлены качели, скамейки, урны, обустроена площадка для пляжного волейбола, установлена камера наружного наблюдения.. |
| 1.2.4. | Устройство бесшовного спортивного покрытия беговых дорожек спортивного комплекса МБУДО «Вельская ДЮСШ»  | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Администрация Вельского муниципального района Архангельской области, муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационного управления» г. Вельск, МБУДО «Вельская ДЮСШ» | Обустроено 1800 кв.м. бесшовного эпоксидо-каучукового покрытия толщиной 5 мм.Улучшена деятельность организаций физкультурно-спортивной направленности, внедрен спортивный стиль жизни жителей Вельского района, улучшена подготовка сборных команд Вельского района для участия в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, укреплена спортивная материально-техническая база Вельского района.  |
| 1.2.5. | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области | Проведено 471 физкультурное мероприятие среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста. |
| 1.2.5.1 | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области | Проведено 92 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста в 2020 г.; |
| 1.2.5.2 | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области | Проведено 93 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста в 2021 г. |
| 1.2.5.3 | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области | Проведено 94 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста в 2022 г. |
| 1.2.5.4 | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области | Проведено 95 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста в 2023 г. |
| 1.2.5.5 | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области | Проведено 97 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста в 2024 г. |
| 1.3. | Разработка и внедрение на территории Вельского муниципального района муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» | ММП | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Заместитель главы по социальным вопросам | Муниципальная программа разработана и введена в действие в в2020 году. |
|  | **2. Развитие сферы общего образования** |
| 2.1. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Вельского района | Проведен ремонт 5 спортивных залов.В 2020 году – 2 ед. В 2021 году – 3 ед. |
| 2.1.1 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Пежемская средняя школа №14» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы. |
| 2.1.2 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ №24» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы. |
| 2.1.3 | Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ№3» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования Вельского района | Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы. |
| 2.1.4 | Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №4» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования Вельского района | Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы. |
| 2.1.5 | Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №92» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования Вельского района | Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы. |
| 2.2. | Создание материально-технической базы для открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста»  | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Вельского района | Открыты центры цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе 6 учреждений образования:в 2020 году – 3 ед.в 2021 году – 3 ед. |
| 2.2.1 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Пежемская СШ» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | Открыт центр цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Пежемская СШ» |
| 2.2.2 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Благовещенская СШ» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | Открыт центр цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Благовещенская СШ» |
| 2.2.3 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Солгинская СШ» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | Открыт центр цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Солгинская СШ» |
| 2.2.4 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Шунемская СШ» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования Вельского района | Открыт центр цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Шунемская СШ» |
| 2.2.5 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Долматовская СШ» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования Вельского района | Открыт центр цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Долматовская СШ» |
| 2.2.6 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «СШ №90» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования Вельского района | Открыт центр цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «СШ №90» |
| 2.3. | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Вельского района | 2630 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». |
| 2.3.1 | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | 200 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2020 году. |
| 2.3.2 | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования Вельского района | 320 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2021 году. |
| 2.3.3 | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление образования Вельского района | 460 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2022 году. |
| 2.3.4 | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление образования Вельского района | 800 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2023 году. |
| 2.3.5 | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление образования Вельского района | 850 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2024 году. |
| 2.4. | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в 2020 году. |
| 2.5. | Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | Создан муниципальный опорный центр на базе МБОУ ДО «ДДТ» в 2020 году. |
| 2.6. | Разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | Разработан и внедрен дистанционный курс дополнительного образования в 2020 году. |
| 2.7. | Создание заочной школ (ежегодной сезонной школы) для мотивированных школьников, ед. | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования Вельского района | Создана заочная школа (ежегодная сезонная школа) для мотивированных школьников в 2021 году |
| 2.8. | Создание мест в новых образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед. | МРП | 01.01.2020  | 31.12.2020 | Управление образования Вельского района | Создано 428 мест новых образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2020 году. |
|  | **3.** **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** |
| 3.1. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района | Расселение аварийного жилищного фонда– 16259,2 кв.м. |
| 3.1.1 | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района | Расселение 2392,4 кв.м. аварийного жилищного фонда– в 2021 году.. |
| 3.1.2 | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района | Расселение 5938,2 кв.м. аварийного жилищного фонда– в 2023 году.. |
| 3.1.3 | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2024 | 01.12.2025 | Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района | Расселение 7928,6 кв.м. аварийного жилищного фонда– в 2024 году.. |
| 3.2. | Формирование современной городской среды | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района | Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов муниципального образования |
| 3.2.1. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2022 | Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района | Благоустройство 24 общественных территории. |
| 3.2.1.1 | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района | Благоустройство 8 общественных территориив 2020 году. |
| 3.2.1.2 | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района | МРП | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района | Благоустройство 8 общественных территориив 2021 году. |
| 3.2.1.3 | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района | МРП | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района | Благоустройство 8 общественных территориив 2022 году. |
| 3.3. | Благоустройство сельских территорий | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Администрации сельских поселений | Благоустроено 9 территорий |
| 3.3.1 | Благоустройство сельских территорий | МРП | 01.01.2020 | 01.08.2020 | Администрация МО «Усть-Вельское»  | Благоустроена 1 территория в д.Прилуцкая. Установка качелей, каруселей, песочницы, детских игровых и спортивных комплексов в 2020 году. |
| 3.3.2 | Благоустройство сельских территорий | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Администрации сельских поселений | Благоустроены 2 территории в 2021 году. |
| 3.3.3 | Благоустройство сельских территорий | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Администрации сельских поселений | Благоустроены 2 территории в 2022 году. |
| 3.3.4 | Благоустройство сельских территорий | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Администрации сельских поселений | Благоустроены 2 территории в 2023 году. |
| 3.3.5 | Благоустройство сельских территорий | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрации сельских поселений | Благоустроены 2 территории в 2024 году. |
| **4. Улучшение экологической обстановки** |
| 4.1. | Повышение качества питьевой воды для населения | МРП | 01.06.2020 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района | Повышение доли населения Вельского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем до 86,2 %. Ввод после реконструкции станции ВОС города Вельск.  |
| 4.1.1. | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск» | ММП | 01.06.2020 | 30.09.2021 | Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района | Получение государственной экспертизы проектно-сметной документации, получение экспертизы достоверности сметной стоимости.  |
| 4.1.2. | «Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск» | МРП | 01.10.2021 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района | Ввод в эксплуатацию водопроводно-очистных сооружений в г.Вельск после реконструкции. Подключены 3 новые скважины к системе централизованного водоснабжения.Обеспечено качественной питьевой водой дополнительно 68,7 % населения Вельского района, что составляет 22.9 тыс. человек. |
| 4.1.3. | Создание лесопаркового зеленого пояса в МО Кулойское» | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Администрация МО «Кулойское» | Создан лесопарковый зеленый пояс, площадью 0,8 га в п.Кулой МО Кулойское» |
|  | **5. Развитие сферы культуры** |
| 5.1. | Строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений  |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Капитально отремонтированы 9 объектов культуры, в том числе здания культурно-досуговых учреждений и здания библиотек В 2020 году – 7;В 2022 году – 2. |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт СП МБУК «РКЦ» «Аргуновский сельский дом культуры» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Отремонтирована кровля здания, заменены окна, двери |
| 5.1.2. | Капитальный ремонт СП МБУК «РКЦ» «Муравьевский КСК» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Отремонтирована кровля здания, фасад, крыльцо |
| 5.1.3 | Капитальный ремонт СП МБУК «РКЦ» «Ракуло-Кокшеньгский сельский дом культуры» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Отремонтирована кровля здания |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт СП МБУК «РКЦ» «Шунемский сельский дом культуры» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Отремонтирована кровля здания |
| 5.1.5 | Капитальный ремонт СП МБУК «ВБС» «Центральная библиотека» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Отремонтирован фасад (покраска) здания |
| 5.1.6 | Капитальный ремонт СП МБУК «ВБС» «Георгиевская библиотека» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Отремонтировано аварийное здание |
| 5.1.7 | Капитальный ремонт СП МБУК «РКЦ» «Лиходиевский сельский дом культуры» | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Отремонтирована кровля здания |
| 5.1.11 | Капитальный ремонт СП МБУК «РКЦ» «Низовский сельский дом культуры» | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Отремонтирована кровля здания |
| 5.1.12 | Капитальный ремонт СП МБУК «РКЦ» «Долматовский сельский дом культуры» | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Отремонтирована кровля здания |
| 5.2. | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Обучено 57 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди).  |
| 5.2.1 | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Обучено 14 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2020 году. |
| 5.2.2 | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Обучено 13 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2021 году. |
| 5.2.3 | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Обучено 10 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2022 году. |
| 5.2.4 | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Обучено 10 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2023 году. |
| 5.2.5 | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Обучено 10 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2024 году. |
| 5.3. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Оснащение 1 учреждения музыкальными инструментами и оборудованием в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры |
| 5.3.1 | Оснащение МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» музыкальными инструментами и оборудованием | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление культуры, туризма и по делам молодёжи | Музыкальные инструменты: Пианино (отечественного производства) 1 шт.Пианино(зарубежного производства) 1шт.Баян концертный (отечественного производства) 1шт.Баян ученический ( отечественного пр-ва) 1шт.Гармонь серийная (отеч.пр-ва) 1шт.Оборудование:1. Кресла для зрительного зала (отеч.)
2. Звуковое оборудование (отеч.)
3. Звуковое оборудование (иностранного пр-ва)
4. Световое оборудование (отеч)
5. Хоровой станок, - 1шт. шкафы с закрытыми и открытими витринами (отеч)
6. Проектор мультимедийный, ноутбук (заруб пр-ва) 1шт.
7. Доска интерактивная (экран) (отечественного пр- ва) 1шт.

Литература :Учебные материалы. |
| **6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** |
| 6.1. | Ремонт дорого местного значения | ММП | 2020 | 2021 | Управление инфраструктурного развития, администрации поселений. | Произведен ремонт 20,072 км дорог местного значения до 2021 года |
| 6.1.1 | Ремонт дорого местного значения | ММП | 2020 | 2020 | Управление инфраструктурного развития, администрации поселений. | Произведен ремонт 9,792 км дорог местного значения в 2020 году |
| 6.1.2 | Ремонт дорого местного значения | ММП | 2021 | 2021 | Управление инфраструктурного развития, администрации поселений. | Произведен ремонт 10,28 км дорог местного значения в 2021 году |
| 6.2. | Профилактика дорожно-транспортного травматизма | ММП | 2020 | 2022 | Управление инфраструктурного развития, администрации поселений. | Установлены новые дорожные знаки, оборудованы 2 пешеходных перехода в соответствии с требованиями ГОСТ.Проведено уличное освещение. |
| **7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района** |
| 7.1 | Анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, в целях дополнения перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее-соответственно Перечень и СМиСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП | ММП | 2020 | 2024 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  | Ежегодно до 1 октября размещен актуализированный Перечень на официальном сайте администрации. Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП». |
| 7.1.1 | Актуализация Перечня в 2020 году | ММП | 2020 | 2020 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  | Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации. |
| 7.1.2 | Актуализация Перечня в 2021 году | ММП | 2021 | 2021 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  | Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП».Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации. |
| 7.1.3 | Актуализация Перечня в 2022 году | ММП | 2022 | 2022 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  | Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации. |
| 7.1.4 | Актуализация Перечня в 2023 году | ММП | 2023 | 2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  | Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации. |
| 7.1.5 | Актуализация Перечня в 2024 году | ММП | 2024 | 2024 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  | Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации. |
| 7.2 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций, о семинарах, конференциях, тренингах проводимых на территории Российской Федерации | МРП | 2020 | 2024 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | К 2024 году размещено не менее 25 материалов для СМиСП на официальном сайте администрации, в социальной сети «В Контакте».  |
| 7.2.1 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2020 году | МРП | 2020 | 2020 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.2.2 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2021 году | МРП | 2021 | 2021 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.2.3 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2022 году | МРП | 2022 | 2022 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.2.4 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2023 году | МРП | 2023 | 2023 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.2.5 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2024 году | МРП | 2024 | 2024 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.3 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП | ММП | 2020 | 2024 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено к 2024 году не менее 25 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 5 бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования. |
| 7.3.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2020 году | ММП | 2020 | 2020 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования. |
| 7.3.2 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2021 году | ММП | 2021 | 2021 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования. |
| 7.3.3 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2022 году | ММП | 2022 | 2022 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования. |
| 7.3.4 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2023 году | ММП | 2023 | 2023 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования. |
| 7.3.5 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2024 году | ММП | 2024 | 2024 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования. |
| 7.4 | Создание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2020 | 2024 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Создан Совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. К 2024 году проведено не менее 18 заседаний |
| 7.4.1. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2020 | 2020 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Создан Совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности и проведено не менее 2 заседаний Совета.  |
| 7.4.2. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2021 | 2021 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности.  |
| 7.4.3. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2022 | 2022 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности.  |
| 7.4.4. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2023 | 2023 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности .  |
| 7.4.5. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2024 | 2024 | Отдел муниципальных закупок, экономики и прогнозирования  | Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности .  |
| **8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района** |
| 8.1. | Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме администрации города или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 2020 | 2024 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Управление капитального строительства, архитектуры и экологии, Управление образования, Архивный отдел, Отдел по организационной работе, делопроизводству и обращениям граждан. | На территории Вельского муниципального района обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме администрации МО или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги |
| 8.2. | Создание официального сайта администрации района и поселений на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | МРП | 2021 | 2021 | Отдел КИО и ТЗИ | Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной администрацией МО в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения |
| 8.3. | Проведение организационно-технических мероприятий в целях использования Централизованной системы хранения электронных документов, обеспечивающая долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в администрации города | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | 2024 | Отдел КИО и ТЗИ, архивный отдел, Правовой отдел. | Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов власти |
| 8.4. | Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) |  | С момента принятия соответствующих изменений в НПА РФ | 2024 | Правовой отдел, Отдел КИО и ТЗИ. | Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов муниципального образования в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) |
| 8.5. | Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов администрацией района | МРП  | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | 2024 | Правовой отдел, Отдел КИО и ТЗИ. | Внедрен в деятельность администрации района межведомственный ЮЗЭДО с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях |

**4. Бюджет муниципального проекта.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Базовое значение | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023¹ | 2024¹ |
| **1. Улучшение демографической ситуации в районе**. |
| 1.1. | Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет: | 0 | 219425,94687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | федеральный бюджет  | 0 | 214 822,3905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | областной бюджет  | 0 | 4 384,13042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | местный бюджет | 0 | 219,42595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Строительство детского сада на 220 мест в городе Вельск Вельского района Архангельской области: МРП | 0 | 219425,94687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | федеральный бюджет  | 0 | 214 822,3905 |   |   |   | 0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |   |   |   |   |   | 0 |
|   | областной бюджет  | 0 | 4 384,13042 |   |   |   | 0 |
|   | местный бюджет | 0 | 219,42595 |   |   |   | 0 |
|   | внебюджетные источники |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.2. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом | 800,0 | 4840,432 | 4777,4 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0 | 654,507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | областной бюджет  | 0 | 2272,723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | местный бюджет | 800,0 | 1618,082 | 4777,4 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 |
|   | внебюджетные источники | 0 | 295,111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Реконструкция спортивной площадки по ул. Песочная г. Вельска Архангельской области (МРП) | - | 2837,65 | - | - | - | - |
|   | федеральный бюджет  |  - | 0  |  - |  - |  - |  - |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  - | 0  |  - |  - |  - |  - |
|   | областной бюджет  | - | 2200,0 | - | - | - | - |
|   | местный бюджет | - | 627,65  | - | - | - | - |
|   | внебюджетные источники | -  | 10,0 | -  | -  | -  | -  |
| 1.2.2. | Установка спортивно-технологического оборудования в МО «Муравьёвское» для создания малой спортивной площадки, закупаемой за счет федерального бюджета в рамках Государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», ММП | - | 100,0 | - | - | - | - |
|   | федеральный бюджет  |  - |   |  - |  - |  - |  - |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  - |   |  - |  - |  - |  - |
|   | областной бюджет  | - |   | - | - | - | - |
|   | местный бюджет | - | 100,0  | - | - | - | - |
|   | внебюджетные источники | -  |   | -  | -  | -  | -  |
| 1.2.3. | Строительство спортивной площадки в МО «Муравьевское» (МРП) | - | 1102,773 | - | - | - | - |
|   | федеральный бюджет  | - | 654,507 | - | - | - | - |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
|   | областной бюджет  | - | 72,723 | - | - | - | - |
|   | местный бюджет | - | 90,432 | - | - | - | - |
|   | внебюджетные источники | - | 285,111 | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Устройство бесшовного спортивного покрытия беговых дорожек спортивного комплекса МБУДО «Вельская ДЮСШ» (ММП) | - | - | 3877,4 | - | - | - |
|   | федеральный бюджет  | - | - | - | - | - | - |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
|   | областной бюджет  | - | - | - | - | - | - |
|   | местный бюджет | - | - | 3877,4 | - | - | - |
|   | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ММП) | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 |
|   | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания (ММП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования |
| **2. Развитие сферы общего образования** |
| 2.1. | Повышение доступности и создание комфортных условий в общеобразовательных организациях | 2347,738 | 6065,52435 | 10700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 1341,51 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 1721,0 | 2995,736 | 4680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 626,783 | 1728,27835 | 3860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях (МРП) | 1847,738 | 4565,52435 | 10700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 1341,51 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 1721,0 | 2995,736 | 4680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 126,783 | 228,27835 | 3860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Пежемская средняя школа №14» (МРП) | 0,0 | 2226,25735 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 654,15191 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 1460,79153 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 111,31391 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 |  Ремонт спортивного зала МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ №24» (МРП) | 0,0 | 2339,267 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 687,35809 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 1534,94447 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 116,96444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 |  Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №3» (МРП) | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.4 |  Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №4» (МРП) | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.5 |  Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №92» (МРП) | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Создание материально-технической базы для открытия центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (МРП) | 500,0 | 300,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 500,0 | 300,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Пежемская СШ» | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Благовещенская СШ» | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Солгинская СШ» | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Шунемская СШ» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «Долматовская СШ» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6 | Открытия центров цифровогои гуманитарного профилей«Точка роста» базе МБОУ «СШ №90» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **3.** **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** |
| 3.1. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (МРП) | 0 | 112139,0 | 0 | 285512,4894 | 394189,18922 | 429949,63398 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 109896,22 | 0 | 279802,23961 | 386305,40544 | 421350,64032 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 2234,78 | 0 | 5424,7373 | 7489,5946 | 8169,04303 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 285,51249 | 394,18918 | 429,94963 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Формирование современной городской среды (МРП) | 24416,42 | 15841,35 | 14285,62 | 14894,15 |  |  |
|   | федеральный бюджет  | 21172,31 | 13862,65 | 13725,40 | 14310,06 |  |  |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | областной бюджет  | 432,09 | 282,91 | 280,11 | 292,04 |  |  |
|   | местный бюджет | 27876,1 | 1695,79 | 280,11 | 292,04 |  |  |
|   | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.1. | Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Вельского района (МРП) | 488,45 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | федеральный бюджет  | 445,83 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|   | областной бюджет  | 9,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | местный бюджет | 9,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | внебюджетные источники | 24,42 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.2. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района (МРП) | 23917,97 | 15841,35 | 14285,62 | 14894,14 |  |  |
|   | федеральный бюджет  | 20726,48 | 13826,54 | 13725,40 | 14310,06 |  |  |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
|   | областной бюджет  | 422,99 | 282,91 | 280,11 | 292,04 |  |  |
|   | местный бюджет | 2778,508 | 1695,79 | 280,11 | 292,04 |  |  |
|   | внебюджетные источники |   |   |  |  |  |  |
| 3.3. | Благоустройство сельских территорий (МРП) |  | 927,997 |  |  |  |  |
|   | федеральный бюджет  |  | 565,74 |  |  |  |  |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | областной бюджет  |  | 62,86 |  |  |  |  |
|   | местный бюджет |  | 78,16759 |  |  |  |  |
|   | внебюджетные источники |  | 221,22941 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Благоустройство сельских территорий в д.Прилуцкая (МРП) |  | 927,997 |  |  |  |  |
|   | федеральный бюджет  |  | 565,74 |  |  |  |  |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | областной бюджет  |  | 62,86 |  |  |  |  |
|   | местный бюджет |  | 78,16759 |  |  |  |  |
|   | внебюджетные источники |  | 221,22941 |  |  |  |  |
| **4. Улучшение экологической обстановки** |
| 4.1. | Повышение качества питьевой воды для населения | 0,0 | 3500,0 | 4500 | 0,0 | 189864,93 | \* |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185881,74 | \* |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 3983,19 | \* |
|   | местный бюджет | 0,0 | 1000,0 | 4500 | 0 | \* | \* |
|   | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | \* | \* |
| 4.1.1. |  Разработка проектно сметной документации «Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск» | 0,0 | 3500,0 | 4500 | \* | \* | \* |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | \* | \* | \* | \* |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | \* | \* | \* | \* |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 2500,0 | \* | \* | \* | \* |
|   | местный бюджет | 0,0 | 1000,0 | 4500 | \* | \* | \* |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | \* | \* | \* | \* |
| 4.1.2. |  «Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск» | 0,0 | \* | \* | \* | 189864,93 | \* |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | \* | \* | \* | 185881,74 | \* |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | \* | \* | \* | \* | \* |
|   | областной бюджет  | 0,0 | \* | \* | \* | 3983,19 | \* |
|   | местный бюджет | 0,0 | \* | \* | \* | \* | \* |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | \* | \* | \* | \* | \* |
| **5. Развитие сферы культуры** |
| 5.1. | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культуры (ММП) | 7183950,67 | 8157,827 | 0,0 | 4630,903 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 1251541,88 | 0,000 | 0,00 | 3736,182 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 5278598,21 | 1374,842 | 0,00 | 455,1313 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 653810,58 | 6782,985 | 0,00 | 439,590 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,000 | 0,0  | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Аргуновский сельский дом культуры» (ММП) | 0,0 | 519,902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 519,902 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,000 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Муравьевский КСК» (ММП) | 0,0 | 3048,196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 3048,196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Ракуло-Кокшеньгский сельский дом культуры» (ММП) | 0,0 | 1480,454 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет  | \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет  | \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1480,454 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 5.1.4. | Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Шунемский сельский дом культуры» (ММП) | 0,0 | 1324,915 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 1324,915 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.5. | Проведение капитального ремонта СП МБУК «ВБС» «Центральная библиотека» (МРП) | 0,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.6. | Проведение капитального ремонта СП МБУК «ВБС» «Георгиевская библиотека» (МРП) | 0,0 | 499,459 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 464,496 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 34,963 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,000 |  0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.7. | Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Лиходиевский сельский дом культуры» (ММП) | 0,0 | 191,045 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 191,045 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.8. | Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Низовский сельский дом культуры» (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2540,75519 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2035,57967 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,17552 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 239,000 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,000 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.9. | Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Долматовский сельский дом культуры» (МРП) | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2090,14780 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,60202 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,95578 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 200,590 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования |
| 5.3. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием (МРП) | 0,0 | 0,0 | 8494,22227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 7568,30004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 840,92223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.1. | Оснащение МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» музыкальными инструментами и оборудованием (МРП) | 0,0 | 0,0 | 8494,22227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 7568,30004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 840,92223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** |
| 6.1. | Ремонт дорог местного значения (ММП) | 0,0 | 30510,2 | 32035,71 |  |  |  |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|   | областной бюджет | 0,0 | 26289,49 | 27603,96 |  |  |  |
|   | местный бюджет | 0,0 | 4220,71 | 4431,75 |  |  |  |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6.2. | Профилактика безопасности дорожного движения | 500,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 |  |  |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|   | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|   | местный бюджет | 500,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 |  |  |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **7.** Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района |
| 7 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района |
| 8. | Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по проекту, в т.ч.:** |  | 402183,3868 | 85975,362 | 296832,7414 | 535354,1192 | 431399,634 |
|  | **федеральный бюджет**  |  | 231246,79750 | 31877,93004 | 9622,012 | 185881,74 | 0 |
|  | **бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации** |  | 109896,22 |  | 279802,23961 | 386305,4054 | 421350,64032 |
|  | **областной бюджет** |  | 42821,96742 | 33075,599 | 5195,8836 | 11472,7846 | 8169,04303 |
|  | **местный бюджет** |  | 18218,40189 | 21021,837 | 2212,60649 | 1694,18918 | 1879,94963 |
|  | **внебюджетные источники** |  | 516,34041 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Объемы финансирования будут уточнены после доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

**5. Риски муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование рискаи ожидаемые последствия | Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков | План реагирования на случай возникновения риска |
| Улучшение демографической ситуации в районе. |
| 1. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта(нарушения в выполнении плана-графика работ, некачественное выполнение работ) | 1. Осуществление контроля за исполнение подрядчиком (поставщиком) условий контракта2. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 2. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, в следствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации города в сфере реализации муниципальных программ, проектов | Привлечение специалистов |
| **Развитие сферы общего образования** |
| 3. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего:невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 4. | Срыв сроков проекта  | Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение  | Привлечение специалистов |
| 5. | Увеличение степени сложности мероприятий проекта | Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение  | Привлечение специалистов |
| 6. | Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон | Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта | Организация и проведение координирующих совещаний  |
| 7. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта(нарушения в выполнении плана-графика работ, некачественное выполнение работ) | 1. Осуществление контроля за исполнение подрядчиком (поставщиком) условий контракта2. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|  **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** |
| 8. | Отказ участия граждан в реализации мероприятий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»: отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий. | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы | Проведение дополнительных встреч с гражданами по вопросу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| **Улучшение экологической обстановки** |
| 9. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | - контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством РФ;- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством РФ |
| 10. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| **Развитие сферы культуры** |
| 11. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта(нарушения в выполнении плана-графика работ, некачественное выполнение работ) | 1. Осуществление контроля за исполнение подрядчиком (поставщиком) условий контракта2. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| **Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной****предпринимательской инициативы в Вельском районе** |
| 12 | Не проведение районных мероприятий с участием субъектов МСП по причине отсутствия заявок на участие в них | Проведение информационной компании среди субъектов МСП о проводимых мероприятиях, проведение прямых консультаций субъектов МСП по участию в мероприятиях  | Рассылка материалов по проводимым мероприятиям на электронную почту предпринимателей, организация внеочередных встреч с руководителями МСП |
| 13 | Недостаточная обеспеченностьфинансовыми ресурсами мероприятиймуниципальной программы, вследствиечего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий и достигнуть запланированные значения целевых показателей | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальнойпрограммы с последующей оценкой последствий. Своевременнаяактуализация муниципальной программы | Мониторинг и оценка эффективностипрограммных мероприятий с целью возможногоперераспределения средств внутримуниципальной программы |
| **Мероприятия, направленные на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг** |
| 14 | Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы федерального и областного уровня для реализации мероприятий | Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению | Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, запрос на внесение изменений в муниципальный проект  |
| 15 | Срыв сроков проведения мероприятий по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг | Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации мероприятий  | Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ |
| 16 | Недостаточное количество необходимого оборудования для внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг | Мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации мероприятий, планирование финансовых средств для приобретения оборудования  | Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ |

**6. Методика расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| 1. | Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций | единиц | Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций путем введения в эксплуатацию новых дошкольных образовательных организаций в отчетном году | ежегодная | На основании данных Управления образования Вельского района |
| 2. | Доступность дошкольногообразования детей в возрастеот 1,5 лет до 3 лет | проценты | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования  | ежеквартальная | Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»  |
| 3. | Доступность дошкольногообразования детей в возрастеот 3 лет до 7 лет | проценты | Отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования  | ежеквартальная | Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»  |
| 4. | Обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом | единиц | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физической культуры и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодная | Комитет по физической культуре и спорту Вельского района |
| 5. | **Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет** | проценты | Количество граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (на основании статистического отчета 1-ФК) / общая численность населения в возрасте 3-79 лет на основании статистической отчетности х 100% | ежегодная | Статистический отчет 1-ФК |
| 7. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | тыс.чел. | Число участников, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию в отчетном году | ежеквартальная | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | проценты | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет  | ежегодная | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования |
| 9. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта«Современная школа»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодная | Управление образования |
| 10. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | человек | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта«Современная школа»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежеквартальная | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, на базе которых реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  |
| 11. | Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (нарастающим итогом) | кв.м | И4.1 = SUM So i, гдеSоi – i-ая расселяемая площадь жилых помещений за отчётный год, кв. м. | ежегодная | Управление инфраструктурного развития Вельского района |
| 12. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | человек | И4.0 = SUM So i, гдеSоi – i-ое количество граждан, улучшивших жилищные условия за отчётный год, чел. | ежегодная | Управление инфраструктурного развития Вельского района |
| 13. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | единиц | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в отчетном году | ежегодная | Данные муниципальных образований сельских поселений, включенные в муниципальные программы сельских поселений формирования современной городской среды на 2020-2024 годы |
| 14. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | единиц | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в отчетном году | ежегодная | Данные муниципальных образований сельских поселений, включенные в муниципальные программы сельских поселений формирования современной городской среды на 2020-2024 годы |
| 15. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой | единиц | Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой в отчетном году | ежегодная | Управление инфраструктурного развития Вельского района |
| 17. | Количество посещений организаций культуры  | человек | Абсолютный показатель= количество посещений общедоступных библиотек+количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | ежеквартальная | Форма № 7-НК КИАС; АИС |
| 18. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры | единиц | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры в отчетном году | ежеквартальная | На основании мониторинга управления культуры Вельского района |
| 19. | Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования  | человек | Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования в отчетном году | ежеквартальная | На основании мониторинга управления культуры Вельского района |
| 20. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием | единиц | Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование в отчетном году | ежеквартальная | На основании мониторинга управления культуры Вельского района |
| 21. | Оснащение МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» музыкальными инструментами и оборудованием | единиц | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в отчетном году | ежеквартальная | На основании мониторинга управления культуры Вельского района |
| 22. | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде:2020 год – 30 процентов;2021 год – 40 процентов;2022 год – 50 процентов;2023 год – 60 процентов;2024 год – 70 процентов. | процентов | Дцв = Кцв / Кв \* 100%,где:Дцв – доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, проценты;Кцв – количество заявлений на получение муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения в электронном виде, единиц;Кв – общее количество заявлений на получение муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, единиц. | ежеквартальная | На основании данных, внесенных органами местного самоуправления в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»), формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»  |
| 23. | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, 2020 год – 90 процентов;2021 год – 100 процентов;2022 год – 100 процентов;2023 год – 100 процентов;2024 год – 100 процентов. | процентов | $$Дэдв =\sum\_{i=1}^{n}СЭДi×\frac{1}{No}×100 \%$$где:$Д\_{ЭДВ}$ – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, проценты;n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя $Д\_{ЭДВ}$, единицы; СЭД *i*– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:$СЭД\_{0}^{i}=1$, если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;$СЭД\_{0}^{i}=0$, если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;No – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единиц.  | ежеквартальная | Источником информации для расчета показателя являются данные органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |

**7. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Роль в команде | ФИО | Должность | Контактные данные (e-mail, телефон) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Дорофеев Д.Ю | глава Вельского муниципальный район» | dorofeev@velskmo.ru(81836) 6-21-82 |
| 2. | Администратор муниципального проекта  | Черняев В.В. | первый заместитель главы -заместитель по инвестиционной политике | Chernyaev0703@mail.ru(81836) 6-06-41 |
| **Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту** |
| 3. | Участник муниципального проекта  | Джанаева Ю.Н. | Руководитель аппарата Вельского муниципального района | velsraimsu@velskmo.ru(81836) 6-10-32 |
| **1. Улучшение демографической ситуации в районе.** |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Черняев В.В. | заместитель главы по инфраструктурному развитию | Chernyaev0703@mail.ru(81836) 6-06-41 |
|  | Участник муниципального проекта | Подолян О.В. | Начальник управления образования Вельского муниципального района | Podolyan-o@list.ru(81836) 6-28-76 |
|  | Участник муниципального проекта | Калашников Е.А. | Председатель комитета по физической культуре и спорту Вельского муниципального района | velsksport@ya.ru(81836) 6-10-13 |
| **2. Развитие сферы общего образования** |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дементьева Ж.П. | заместитель главы по социальным вопросам | Kasablanka2014@yandex.ru(81836) 6-25-60 |
|  | Участник муниципального проекта | Подолян О.В. | Начальник управления образования Вельского муниципального района | Podolyan-o@list.ru(81836) 6-28-76 |
| **3.** **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Овсянкин А.В. | заместитель главы по инфраструктурному развитию | ark-ovsyankin@yandex.ru(81836) 6-22-91 |
|  | Участники муниципального проекта | Туркин С.О. | Начальник Управления капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района | arhivelsk@mail.ru(81836) 6-21-44 |
| **4. Улучшение экологической обстановки** |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Овсянкин А.В. | заместитель главы по инфраструктурному развитию | ark-ovsyankin@yandex.ru(81836) 6-22-91 |
| **5. Развитие сферы культуры** |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дементьева Ж.П. | заместитель главы по социальным вопросам | Kasablanka2014@yandex.ru(81836) 6-25-60 |
|  | Участник муниципального проекта | Аверьянова Н.В. | начальник управления культуры Вельского муниципального района | Kasablanka2014@yandex.ru(81836) 6-25-60 |
| **6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Овсянкин А.В. | заместитель главы по инфраструктурному развитию | ark-ovsyankin@yandex.ru(81836) 6-22-91 |
| **7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района** |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Черняев В.В. | заместитель главы по инфраструктурному развитию | Chernyaev0703@mail.ru(81836) 6-06-41 |
| **8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района** |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Черняев В.В. | заместитель главы по инфраструктурному развитию | Chernyaev0703@mail.ru(81836) 6-06-41 |
|  | Участник муниципального проекта | Джанаева Ю.Н. | Руководитель аппарата Вельского муниципального района |  |

1. Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.

Основные группы мероприятий:

МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета

ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы) [↑](#endnote-ref-1)